Пермский филиал федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования
«Национальный исследовательский университет
«Высшая школа экономики»

Факультет социально-экономических и компьютерных наук

РАЗРАБОТКА ВЕБ-СЕРВИСА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ШКОЛЫ ПО АДРЕСУ ПРОЖИВАНИЯ НА ОСНОВЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПОСТАНОВЛЕНИЙ

Отчёт о групповом проекте

Индивидуальная часть.
Руководитель проекта

образовательной программы «Программная инженерия»
по направлению подготовки 09.03.04 Программная инженерия

Выполнил: ________________________

Руководитель: ________________________

Пермь, 2026 год

Введение

📝 В этом разделе кратко перечислить, какие задачи решал руководитель проекта и какие артефакты будут описаны в индивидуальной части. Объём 0,5–1 страница.

Настоящая индивидуальная часть отчёта посвящена работе, выполненной в роли руководителя проекта. В ходе разработки веб-сервиса определения школы по адресу проживания на меня были возложены обязанности по планированию работ, постановке задач участникам команды, контролю сроков и качества, управлению рисками и коммуникациями. В индивидуальной части последовательно описаны: устав проекта, декомпозиция работ, календарный план, матрица ответственности RACI, реестр рисков, организация коммуникаций в команде, критерии готовности задачи, метрики проекта и итоговая ретроспектива.

1. Устав проекта

📝 Project Charter — короткий документ, фиксирующий «договорённость» между командой и заказчиком на старте. Объём 1 страница. Лучше всего оформляется одной плотной таблицей.

Устав проекта был согласован на первой встрече команды и фиксировал цель, ключевые требования и ограничения работы. Содержание устава приведено в таблице 1.1.

Таблица 1.1 — Устав проекта

| Раздел устава | Содержание |
| --- | --- |
| Название проекта | Веб-сервис определения школы по адресу проживания на основе муниципальных постановлений |
| Заказчик / куратор | Учебный куратор курсовой работы (роль преподавателя); потенциальный внешний заказчик — муниципальное управление образования |
| Бизнес-цель | Сократить трудозатраты сотрудников управления образования и время ожидания родителей при определении закреплённой школы |
| Программная цель | Реализовать прототип веб-сервиса с полным конвейером «загрузка постановления → структурный разбор → сохранение в БД → поиск школы по адресу» |
| Ключевые требования | Поддержка форматов .doc/.docx/.pdf (включая сканы); устойчивость к недоступности внешних API; административная панель управления правилами; валидатор целостности данных |
| Сроки | 1 учебный семестр (≈ 4 месяца) |
| Бюджет | 0 рублей. Все компоненты — бесплатные или с демо-лимитами (GigaChat free tier, DaData free tier, ocr.space demo key) |
| Команда | 6 человек: руководитель, бизнес-аналитик, системный аналитик, разработчик сервиса, разработчик ИИ-агентов, тестировщик |
| Критерии успеха | Все 11 функциональных требований реализованы; ключевая логика покрыта автотестами; парсер успешно отрабатывает на 4 реальных постановлениях; отчёт защищён |
| Ограничения | Бесплатные внешние сервисы; учебный масштаб (одна БД SQLite, без продакшн-инфраструктуры) |

2. Декомпозиция работ (WBS)

📝 Work Breakdown Structure — иерархическое разбиение проекта на пакеты работ. Глубина 2–3 уровня. Объём 1,5–2 страницы. Удобно подать как вложенный список или как таблицу «уровень / пакет / результат».

Для управления работами составлена иерархическая декомпозиция проекта. На верхнем уровне выделены 6 этапов, каждый из которых детализирован пакетами работ (см. таблицу 2.1).

Таблица 2.1 — Декомпозиция работ проекта

| Код | Пакет работ | Результат |
| --- | --- | --- |
| 1 | Анализ предметной области | Сформированы бизнес-требования |
| 1.1 | Изучение нормативной базы (ФЗ-273, приказы Минпросвещения) | Конспект применимых норм |
| 1.2 | Сбор примеров реальных постановлений (Пермь, Берёзники, Балашиха) | Папка example/ с 4 файлами |
| 1.3 | Анализ заинтересованных сторон и персон | Карта стейкхолдеров |
| 1.4 | Формирование бизнес-требований | Каталог BR |
| 2 | Проектирование | Готов комплект проектной документации |
| 2.1 | Каталог функциональных и нефункциональных требований | Документ FR/NFR |
| 2.2 | Use Case-диаграмма и развёрнутые прецеденты | UML-диаграмма + 7 описанных UC |
| 2.3 | Проектирование модели данных (ER) | ER-диаграмма |
| 2.4 | Диаграммы компонентов, последовательности, развёртывания | Комплект UML |
| 2.5 | Прототипы пользовательского интерфейса | Wireframes 4 экранов |
| 3 | Реализация серверной части | Работающий backend на FastAPI |
| 3.1 | Каркас приложения, модель данных, миграция (Base.metadata.create_all) | Запускающийся uvicorn |
| 3.2 | Извлечение текста из .doc/.docx/.pdf, OCR-fallback | Модуль text_extractor |
| 3.3 | Структурные парсеры таблиц: MultiColumn, TwoColumn | Пакет strategies/ |
| 3.4 | Нормализация правил (rule_type, parity, range, exceptions) | Модуль rule_normalizer |
| 3.5 | Интеграция с DaData (suggest, clean, street_validator) | Пакет dadata/ |
| 3.6 | Локальный regex-парсер адреса (fallback к DaData) | Модуль local_parser |
| 3.7 | Модуль поиска школы по адресу | Модуль find_school |
| 3.8 | Валидатор правил (5 проверок) | Модуль rules_validator |
| 3.9 | Административная панель (CRUD, отчёт валидатора) | 4 HTML-шаблона |
| 4 | Реализация интеллектуальных компонентов | Парсинг через LLM встроен в конвейер |
| 4.1 | Интеграция с GigaChat (клиент, конфигурация SSL) | Модуль gigachat/client |
| 4.2 | Инжиниринг промптов и few-shot-примеров | Модуль prompts |
| 4.3 | Pydantic-схемы валидации ответов LLM | Модуль schemas |
| 4.4 | Универсальный retry/backoff на transient-ошибки | Модуль retry |
| 4.5 | Регэксповый fallback по territory_text | Модуль territory_regex_fallback |
| 4.6 | LLM-классификатор формата документа | Модуль document_classifier |
| 5 | Тестирование | Проверено качество ПО |
| 5.1 | Тест-план, чек-листы, тест-кейсы | Тестовая документация |
| 5.2 | Модульные автотесты (pytest) | Каталог tests/unit/ |
| 5.3 | Интеграционные автотесты (FastAPI TestClient) | Каталог tests/integration/ |
| 5.4 | Ручное функциональное тестирование на 4 реальных постановлениях | Журнал ручных проверок |
| 5.5 | Ведение журнала найденных дефектов | Bug-tracker |
| 6 | Отчётность и защита | Сданный отчёт |
| 6.1 | Общая часть отчёта | общая_часть.docx |
| 6.2 | Индивидуальные части (6 шт.) | 6 файлов .docx |
| 6.3 | Подготовка к защите (презентация, демо) | Слайды, демо-стенд |

3. Календарный план (диаграмма Ганта)

📝 Календарный план — таблица «задача / старт / финиш / длительность / ответственный». Если есть возможность — нарисовать диаграмму Ганта в Excel/draw.io и вставить картинкой. Здесь приведена табличная форма. Объём 1–1,5 страницы.

Календарный план проекта построен с учётом длительностей этапов и распараллеливания работ. Этапы 4 («Реализация ИИ-компонентов») и 5.2–5.3 («Модульные и интеграционные тесты») велись параллельно соответствующим этапам реализации серверной части и тестирования. Сводный календарный план приведён в таблице 3.1.

Таблица 3.1 — Календарный план проекта

| Код | Этап | Старт | Финиш | Длит., нед. | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Анализ предметной области | 01.02.2026 | 20.02.2026 | 3 | БА |
| 2 | Проектирование | 15.02.2026 | 10.03.2026 | 3 | СА |
| 3 | Реализация сервиса | 01.03.2026 | 30.04.2026 | 9 | Разраб. сервиса |
| 4 | Реализация ИИ-компонентов | 15.03.2026 | 30.04.2026 | 7 | Разраб. ИИ |
| 5 | Тестирование | 01.04.2026 | 20.05.2026 | 7 | Тестировщик |
| 6 | Отчётность и защита | 10.05.2026 | 10.06.2026 | 4 | Все |

📝 По итогам реальных сроков заполнить колонку «факт» рядом с плановыми и пометить отклонения. Если выходили за план — коротко объяснить причину (например, «формат Балашихи потребовал дополнительной стратегии парсинга»).

4. Матрица ответственности RACI

📝 RACI: Responsible (исполнитель), Accountable (ответственный за результат, ровно один на задачу), Consulted (с кем советуются), Informed (кого уведомляют). Объём 1 страница.

Для распределения ответственности между ролями построена RACI-матрица. По соглашению команды единственный «A» по программному продукту в целом — руководитель проекта; «A» по отдельным артефактам — соответствующая исполняющая роль. RACI-матрица приведена в таблице 4.1. Условные обозначения: «Р» — Руководитель, «БА» — бизнес-аналитик, «СА» — системный аналитик, «РС» — разработчик сервиса, «РИИ» — разработчик ИИ-агентов, «Т» — тестировщик.

Таблица 4.1 — Матрица RACI

| Активность | Р | БА | СА | РС | РИИ | Т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Анализ нормативной базы | A | R | C | I | I | I |
| Бизнес-требования | A | R | C | I | I | I |
| FR/NFR, UML-диаграммы, ER | A | C | R | C | C | C |
| Прототипы UI | A | C | R | C | I | I |
| Каркас FastAPI и БД | A | I | C | R | I | I |
| Структурные парсеры (таблицы) | A | I | I | R | C | C |
| Поиск школы по адресу | A | I | C | R | I | C |
| Валидатор правил | A | C | C | R | I | C |
| Админ-панель | A | I | C | R | I | I |
| Интеграция с DaData | A | I | I | R | I | I |
| Интеграция с GigaChat | A | I | I | C | R | I |
| Промпты и Pydantic-схемы | A | I | I | C | R | I |
| Retry/backoff, регэкс-fallback | A | I | I | C | R | C |
| Тест-план и тест-кейсы | A | C | C | I | I | R |
| Автотесты (unit/integration) | A | I | I | C | C | R |
| Ручное функциональное тестирование | A | I | I | C | C | R |
| Подготовка отчёта | R | R | R | R | R | R |

5. Управление рисками

📝 Реестр рисков — 8–10 пунктов с оценкой вероятности и влияния, стратегией реагирования (mitigate / avoid / transfer / accept) и ответственным. Объём 1,5–2 страницы.

Управление рисками велось по схеме «выявление → оценка → митигация → мониторинг». На старте проекта проведена сессия идентификации рисков, в ходе которой команда сформулировала 10 ключевых рисков. По каждому риску оценены вероятность (низкая / средняя / высокая) и влияние на проект, выработана стратегия реагирования и назначен ответственный за мониторинг.

Таблица 5.1 — Реестр рисков проекта

| ID | Риск | В | В | Стратегия | Отв. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | Недоступность GigaChat API в момент демонстрации | Ср | Выс | Реализовать кэш ответов LLM, регэкс-fallback, заранее заготовить демо-данные | РИИ |
| R2 | Изменение формата постановления (новый муниципалитет с другой структурой таблицы) | Выс | Ср | Архитектура стратегий парсинга, расширение через добавление новой стратегии без изменения существующих | РС |
| R3 | Уход одного из участников команды по болезни или другим причинам | Низ | Выс | Распределённое знание (вся документация в git), еженедельные обзорные созвоны | Р |
| R4 | Превышение лимитов DaData (free tier 10 000 запросов/день) | Ср | Ср | Локальный кэш (lru_cache) на запросы; локальный regex-парсер как fallback | РС |
| R5 | Превышение лимитов ocr.space (demo key) | Ср | Низ | OCR вызывается только когда нет текстового слоя (<500 симв.); демо-документы заранее обработаны | РС |
| R6 | Утечка ключей API через .env, попавший в репозиторий | Ср | Выс | Добавление .env в .gitignore; ротация ключей перед публикацией | Р |
| R7 | Несоответствие интерфейсов между сервисами разработчиков | Ср | Ср | Согласование контрактов (Pydantic-моделей) на уровне СА; обзор PR руководителем | Р |
| R8 | Срыв сроков подготовки тестовых данных | Низ | Ср | Заранее загрузить 4 реальных постановления в example/; начать тестирование на синтетических | Т |
| R9 | Низкое качество ответов LLM (пропуски, нарушения схемы) | Выс | Ср | Pydantic-валидация ответа; регэксповая страховка по territory_text; few-shot в промпте | РИИ |
| R10 | Технический долг — отсутствие аутентификации в админ-панели — заблокирует публикацию | Выс | Низ | Принять как осознанное ограничение учебного прототипа; вынести в направления развития | Р |

📝 Условные обозначения: «В» — вероятность, «В» — влияние. По возможности заменить на цветовую тепловую матрицу 3×3 (картинкой).

6. Коммуникации в команде

📝 Кратко описать каналы (чат, созвоны, доска задач), частоту встреч, формат статус-отчётов, правила эскалации проблем. Объём 0,5–1 страница.

В команде использовалась следующая структура коммуникаций:

ежедневное общение и обмен файлами — в групповом чате мессенджера;

еженедельные онлайн-созвоны (1 раз в неделю, 45–60 минут) для обзора статуса задач, выявления блокеров и принятия решений по спорным архитектурным вопросам;

репозиторий git как единый источник истины: исходный код, проектная документация, файлы с тестовыми данными;

ветвление git по ролям: каждый разработчик ведёт работу в отдельной feature-ветке, merge в main — после code review руководителем;

артефакты бизнес- и системного анализа фиксировались в согласованных документах и обсуждались на созвонах перед передачей разработчикам;

эскалация проблем — в чат руководителю, при необходимости — внеплановый созвон в течение 24 часов.

📝 Если хочется добавить конкретики — указать названия инструментов (Telegram/Discord, GitHub/GitLab), частоту коммитов, число проведённых встреч за семестр.

7. Контроль качества и Definition of Done

📝 Definition of Done — критерии, при выполнении которых задача считается полностью завершённой. У разных типов задач — разные DoD. Объём 0,5–1 страница.

Для разных типов задач выработаны и согласованы критерии готовности, обязательные для перевода задачи в статус «Done»:

DoD для задачи разработки кода:

код покрывает заявленный функционал и проходит ручную проверку автором;

написаны автоматические тесты на ключевую логику задачи;

все существующие автотесты (unit + integration) проходят;

код прошёл code review руководителем;

ветка успешно влита в main без конфликтов.

DoD для задачи аналитика:

соответствующий артефакт (требование, диаграмма, прототип) добавлен в репозиторий;

артефакт презентован на еженедельном созвоне и согласован командой;

при необходимости — отражён в общей части отчёта.

DoD для задачи тестирования:

тест-кейсы выполнены, статусы заполнены;

найденные дефекты внесены в bug-tracker с воспроизведением;

критичные дефекты переданы соответствующему разработчику;

результаты внесены в журнал тестирования.

8. Метрики проекта

📝 Привести фактические трудозатраты по ролям и этапам, отклонения от плана, общие количественные показатели проекта. Объём 1 страница.

На протяжении проекта руководитель фиксировал ключевые количественные показатели работы команды. Сводка метрик приведена в таблицах 8.1 и 8.2.

Таблица 8.1 — Трудозатраты по ролям (оценка, чел.-час.)

| Роль | План | Факт | Отклонение |
| --- | --- | --- | --- |
| Руководитель | 40 | 45 | +12,5% |
| Бизнес-аналитик | 50 | 55 | +10% |
| Системный аналитик | 60 | 70 | +16,7% |
| Разработчик сервиса | 120 | 140 | +16,7% |
| Разработчик ИИ-агентов | 80 | 95 | +18,8% |
| Тестировщик | 60 | 65 | +8,3% |
| Итого | 410 | 470 | +14,6% |

📝 Цифры — пример. Можно заменить на реальные оценки. Главное сохранить осмысленное соотношение между ролями (разработчик сервиса всегда самая большая нагрузка).

Таблица 8.2 — Количественные показатели результата

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Количество реализованных функциональных требований | 11 из 11 |
| Количество реализованных нефункциональных требований | 6 из 6 |
| Число пакетов в app/services/ | 7 |
| Число HTTP-эндпоинтов | 11 |
| Число файлов автотестов | 14 (11 модульных + 3 интеграционных) |
| Общий объём тестового кода | ≈ 1080 строк |
| Число реальных постановлений, на которых выполнен парсинг | 4 |
| Время разбора многоколоночного постановления (Пермь) | < 5 с (без LLM) |
| Время отклика поиска школы по адресу (~700 правил) | < 100 мс |

9. Ретроспектива

📝 Ретроспектива — честный разбор того, что получилось и что нет. Структурно: «что было хорошо» — «что было плохо» — «что улучшить в следующий раз». Объём 1 страница.

Что получилось хорошо:

архитектурное решение «структурный анализ до обращения к LLM» оправдало себя: для постановлений Перми LLM не вызывается вовсе, что сделало обработку мгновенной и бесплатной;

изоляция доменных сервисов в отдельные пакеты позволила разработчикам сервиса и ИИ работать параллельно без конфликтов;

автоматизация тестирования с самого начала проекта позволила выявлять регрессии на ранних этапах;

ведение тестовых постановлений (example/) в репозитории дало стабильную основу для повторяемых проверок.

Что получилось хуже ожидаемого:

трудозатраты по всем ролям превысили план в среднем на 15% — оценки на старте проекта оказались оптимистичными;

формат постановления городского округа Балашиха потребовал разработки отдельной стратегии разбора (TwoColumnParserStrategy), что изначально не было заложено в план;

вопросы безопасности (аутентификация админ-панели, защита от path traversal) сознательно вынесены за рамки прототипа, но это ограничит дальнейшее использование без доработки.

Что улучшить в следующих проектах:

при оценке трудозатрат закладывать резерв 20% на «неизвестное неизвестное» (в нашем случае — на новый формат постановления);

вопросы безопасности (auth, валидация ввода) включать в DoD с первой задачи, а не выносить в технический долг;

выделить отдельную роль DevOps для подготовки развёртывания, если предполагается выход за рамки локального запуска.

10. Заключение

В рамках индивидуальной части отчёта представлены результаты работы в роли руководителя проекта: устав, декомпозиция работ, календарный план, матрица ответственности, реестр рисков, организация коммуникаций, критерии готовности задач, метрики и ретроспектива. Поставленные перед командой цели достигнуты в полном объёме, все запланированные требования к программному продукту реализованы и проверены тестированием. Превышение трудозатрат над планом на 15% признано приемлемым с учётом учебного характера проекта и опыта первого применения принятого архитектурного подхода. Выводы ретроспективы будут учтены при планировании следующих проектов.